## Wycena robót
Wycena robót budowlanych
ROK 2006
III kwartał |  |  | IV kwartał
I ETAP |  |  | II ETAP
Zakres robót | Netto | Brutto
Roboty przygotowawcze Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Chamsk-Olszewo | 437461.79 | 533703.3838
Roboty ziemne Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Olszewo-Sadowo | 374443.4 | 456820.948
Nasypy Olszewo-Sadowo | 35956.42 | 43866.8324 | Roboty wykończeniowe | 136246.89 | 166221.2058
Podbudowa Olszewo-Sadowo | 91591.29 | 111741.3738 | Oznakowanie | 1316.35 | 1605.947
Razem III kw | #REF! | #REF! | Razem IV kw | 949468.43 | 1158351.4846
ROK 2006
#REF! | Netto
#REF! | Brutto
ŹRÓDAŁA FINANOWANIE ZPORR
Żródło finansowania |  | 2006
|  | Wartość | Udział %
EFRR-ZPORR |  | #REF! | 65%
Budżet Państwa |  | #REF! | 10%
Budżet gminy |  | #REF! | 25%
Ogółem |  | #REF! | 100%

## przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie budowy drogi gminnej Dębsk-Sadłowo (długości 800m)
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 011 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.8
2 | D-01.02.01 063 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości szt krzaków 1000/ha | ha | 0.06
ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 45111200-0
3 | KNNR 1 0201-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25m3 grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV- wykonanie rowu przydrożnego | m3 | 544.4
4 | KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0m spycharkami gąsiennicowymi, grunt kat III | m3 | 239.6
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE KOD CPV 45233100-0
5 | KNNR-6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych średnicy 40cm | m | 68
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
6 | D-04.01.01 022 | Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (800*5,5) | m2 | 4400
7 | D-04.02.01 011 | Wykonywanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm (800*5,5) | m2 | 4400
8 | D-04.04.01 022 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (800*5,5) | m2 | 4400
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
9 | D-05.03.05 | Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi (800*5,2) | m2 | 4160
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9
10 | D-06.01.01 001 | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów (rowów) w gruncie kat I-III | m2 | 2480.38
11 | D-06.03.01 031 | Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie (800*1*2*0,03) | m3 | 48
12 | D-04.04.01 021 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm-na zjazdach | m2 | 306