## Wycena robót
Wycena robót budowlanych
ROK 2006
III kwartał |  |  | IV kwartał
I ETAP |  |  | II ETAP
Zakres robót | Netto | Brutto
Roboty przygotowawcze Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Chamsk-Olszewo | 437461.79 | 533703.3838
Roboty ziemne Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Olszewo-Sadowo | 374443.4 | 456820.948
Nasypy Olszewo-Sadowo | 35956.42 | 43866.8324 | Roboty wykończeniowe | 136246.89 | 166221.2058
Podbudowa Olszewo-Sadowo | 91591.29 | 111741.3738 | Oznakowanie | 1316.35 | 1605.947
Razem III kw | #REF! | #REF! | Razem IV kw | 949468.43 | 1158351.4846
ROK 2006
#REF! | Netto
#REF! | Brutto
ŹRÓDAŁA FINANOWANIE ZPORR
Żródło finansowania |  | 2006
|  | Wartość | Udział %
EFRR-ZPORR |  | #REF! | 65%
Budżet Państwa |  | #REF! | 10%
Budżet gminy |  | #REF! | 25%
Ogółem |  | #REF! | 100%

## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Okrężnej w Rozwozinie o długści 502m
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.502
ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 45111200-0
2 | KNNR 1 0201-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25m3 grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV- wykonanie rowu przydrożnego (20*1,5*1,0) | m3 | 30
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE KOD CPV 45233100-0
3 | KNNR-6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych średnicy 40cm | m | 20
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
5 | KNNR-6 0101-01 | Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV 502m2 | m2 | 2108.4
6 | KNNR-6 0112-05 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 502*4,20 | m2 | 2108.4
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
7 | KNNR-6 0308-0101, 0108 | Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi | m2 | 2008
502*4,0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9
8 | D-06.01.10 010 | Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 3 cm | m2 | 1004
502*1*2